## Slide 1: 运营平台与精益平台融合方案
新疆移动市场运营部
2026年5月

## Slide 2
汇报目录
本次汇报覆盖项目背景、现状分析、融合策略、实施路径、关键挑战、风险管理和总结，共7个部分
01
项目背景与目标
融合背景、核心目标、分步实施6条必要性
02
现状分析
精益平台21页面+9场景+2流程+46接口 | 运营平台能力 | 两平台差异
03
融合策略
4条融合原则、两套技术路线对比、4A票据透传、代码迁入/规则提取
04
实施路径与阶段规划
短期8月统一入口、中期9-12月能力融合、长期全面融合+精益下线
05
关键挑战与应对
11报表迁移、流程整合(ALT+CUR)、界面统一、数据迁移
06
风险管理
8项关键风险及应对措施
07
总结
核心逻辑回顾、方案选择建议

## Slide 3
一、项目背景与目标
核心目标：将运营平台作为统一入口，分阶段将精益平台核心能力融合至运营平台，实现"一个平台、一套界面、一次登录、闭环运营"
业务痛点
• 两套系统频繁切换，操作效率低
• 指标在运营平台看，工单在精益平台看
• 数据不互通，无法形成"指标→预警→调度→执行→效果"闭环
• 新员工学习成本高，需掌握两套操作逻辑
• 两套系统界面风格不同，体验割裂
政策驱动
• 集团要求统一部署"XX移动市场运营平台"标准版本
• 精益平台的命名、菜单结构、界面框架与集团规范不一致
• 需按集团规范进行统一验收
• 运营平台是集团规范落地的载体
统一界面体验
用户只登录运营平台 即可完成全部操作
统一调度体系
扩展调度中心 覆盖预警+看管场景
统一数据通路
运营平台直连外部系统 不经精益平台中转
对齐集团规范
融合后按集团规范 验收，不迁就精益平台

## Slide 4
一、分步实施的必要性
王主任要求方案体现阶段性成果。以下说明无法一步到位的6条原因：
1. 业务连续性
• 精益平台日均处理数百条预警工单，迁移不能中断在途工单，必须"老工单走老流程、新工单走新流程"双轨并行
2. 两套平台需整合
• 虽然都是Java工程，但依赖版本、包结构、认证方式、配置规范都有差异，代码迁入或重写都需要逐步验证
3. 4A对接前置
• 4A票据透传涉及注册应用、分配凭据、开通网络策略，跨部门协调需前置时间
4. 下游系统逐一对接
• 精益平台对接6大外部系统、46个接口，运营平台需逐一重新对接验证，无法批量切换
5. 数据一致性
• 存量工单、预警规则、看管关系数据需按运营平台表结构迁移，迁移后逐一校验
6. 用户适应性
• 一线人员已习惯精益平台操作流程，界面和流程变化需分阶段引入配合培训

## Slide 5
二、精益平台菜单结构（完整）
精益平台（新疆移动精益营销管理平台）核心架构为"事前预警→事中监控→事后评估"三大环节
一级模块 | 二级模块 | 功能说明 | 使用角色
首页 | 个人工作概览 | 我的预警/审批/工单/任务统计+快捷跳转 | 全部
首页 | 整体数据概览 | 工单概览/营销任务概览，支持地市筛选 | 区/分公司管理层
首页 | 合约业务视图 | 合约到期情况综合汇总+地图下钻+活动视图 | 区/分公司管理层
首页 | 存量业务视图 | 存量概览/中高端保有专题，客户结构/保有/收入/流失分析 | 区/分公司管理层
事前预警 | 预警任务管理 | 新建/查看/修改/暂停/终止/重启/提交预警任务 | 区公司业务人员
事前预警 | 预警任务审批 | 对预警任务进行审批或驳回 | 审批人（三级主任）
事前预警 | 任务工单管理 | 5类工单：营销预警/任务预警/提醒预警/效果预警/到期预警 | 区公司+分公司
事前预警 | 存量用户拍照监控 | 全量用户看管关系监控（五级区域/未分派物理网格） | 区公司
任务工作台 | 我的营销任务 | 接收/转派/拒绝任务，一键跳转IOP配置活动 | 分公司业务人员
任务工作台 | 我的督办任务 | 查看大屏下发的督办任务并回复 | 被督办人
任务工作台 | 到期预警工单管理 | 合约到期类工单管理 | 分公司
任务督办 | 督办管理 | 查看大屏调度/去调度下发的工单督办内容 | 区公司/分公司
事中监控 | 合约到期监控 | 各分公司合约到期统计+一事一案监控 | 区公司/分公司
事中监控 | 预警任务监控 | 预警任务执行进度监控 | 区公司/分公司
事中监控 | 任务工单监控 | 工单执行进度监控 | 区公司/分公司
事中监控 | 营销任务监控 | IOP营销活动执行监控 | 区公司/分公司
事中监控 | 收入预测监控 | 收入预测统计 | 区公司
事中监控 | 新入网纯新增监控 | 新入网用户占比监控 | 区公司
营销评估 | 一事一案+预警分析+驾驶舱 | 新入网/存量一事一案、携转/全球通/宽带预警分析、运营驾驶舱 | 区公司/分公司
系统管理 | 用户/角色/菜单/场景/指标/投屏 | 系统配置管理 | 系统管理员

## Slide 6
二、精益平台21个常用页面清单
P0=日活高频+核心业务流程节点，P1=周活+管理流程节点。系统管理和低频报表页面按长期阶段补齐
序号 | 一级模块 | 页面名称 | 使用频率 | 使用角色 | 优先级
1 | 首页 | 个人工作概览 | 高 | 全部 | P1
2 | 首页 | 整体数据概览 | 高 | 区/分公司管理层 | P0
3 | 首页 | 合约业务视图 | 中 | 区/分公司管理层 | P1
4 | 首页 | 存量业务视图 | 中 | 区/分公司管理层 | P1
5 | 事前预警 | 预警任务管理 | 高 | 区公司业务人员 | P0
6 | 事前预警 | 预警任务审批 | 中 | 审批人 | P1
7 | 事前预警 | 预警工单管理 | 高 | 区公司+分公司 | P0
8 | 事前预警 | 全量用户看管关系监控 | 中 | 区公司 | P1
9 | 任务工作台 | 我的营销任务 | 高 | 分公司业务人员 | P0
10 | 任务工作台 | 我的督办任务 | 中 | 被督办人 | P1
11 | 任务工作台 | 到期预警工单管理 | 中 | 分公司 | P1
序号 | 一级模块 | 页面名称 | 使用频率 | 使用角色 | 优先级
12 | 任务督办 | 督办管理 | 中 | 区公司/分公司 | P1
13 | 事中监控 | 一线任务执行监控 | 高 | 区公司/分公司 | P0
14 | 事中监控 | 集运任务执行盯控 | 中 | 区公司/分公司 | P1
15 | 事中监控 | 合约到期/预警/营销任务监控 | 中 | 区公司/分公司 | P1
16 | 营销评估 | 携转预警情况分析 | 高 | 区公司/分公司 | P0
17 | 营销评估 | 全球通离网预警分析 | 高 | 区公司/分公司 | P0
18 | 营销评估 | 宽带预警分析 | 高 | 区公司/分公司 | P0
19 | 营销评估 | 驾驶舱（运营驾驶舱） | 高 | 区公司/分公司 | P0
20 | 营销评估 | 热线/异动/投诉分析 | 中 | 区公司/分公司 | P1
21 | 营销评估 | 停机赢回/铁通分析 | 中 | 区公司/分公司 | P1

## Slide 7
二、精益平台9大预警场景
所有场景均支持转派至装维（不在首次派单时直接派给装维）；网格经理和地市集运二选一
序号 | 场景名称 | 预警类型 | 触发频率 | 客户类型 | 执行渠道
1 | 携转挽留 | 被动预警（用户发起） | 实时触发 | 全量用户 | 10086→网格经理/政企/10088
2 | 宽带离网（存量关怀） | 主动预警（模型输出） | 月预警 | 全量用户 | 网格经理/地市集运/政企/10088
3 | 全球通离网 | 主动预警（模型输出） | 月预警 | 全球通用户 | 网格经理/地市集运/政企/10088
4 | 全球通投诉问题 | 被动预警（用户发起） | 实时触发 | 全球通用户 | 网格经理/政企
5 | 异动客户修复 | 主动预警（集团模型输出） | 月预警 | 全量用户 | 网格经理/地市集运/政企/10088
6 | 热线商机 | 被动预警（用户发起） | 实时触发 | 全量用户 | 网格经理/地市集运
7 | 全球通离网原因追溯 | 被动预警（用户发起） | 日预警 | 全球通用户 | 网格经理/政企/10088
8 | 全球通停机客户赢回 | 主动预警 | 日预警 | 全球通用户 | 网格经理/集运/10088/政企
9 | 全球通停机客户赢回（铁通） | 主动预警 | 日预警 | 全球通用户 | 网格经理/集运/10088/政企
补充：4月起市场部领导要求暂时不给10088派单

## Slide 8
二、精益平台两套核心流程
流程1为预警驱动（被动+主动预警），流程2为营销任务（手动创建+IOP闭环），派单均采用分包看管模式
流程1：预警驱动流程
创建预警 任务
提交 审批
审批 通过
预警 触发
生成 工单
自动 派发
网格通 执行
效果 评估
派单逻辑（分包看管模式）：全球通等级判断→政企判断→网格经理/地市集运
1. 判断是否全球通用户 → 是 → 白金/钻/金卡 → 10088执行；否 → 客户经理执行
2. 判断是否政企客户关键人 → 是 → 客户经理执行
3. 以上都不是 → 网格经理/地市集运执行
4. 执行过程中如用户有宽带+要求上门 → 可转派装维
流程2：营销任务流程
精准营销 创建客群
精益创建 手工工单
提交 审批
工单 派发
跳转 IOP
活动审批 执行
网格通 执行
效果 评估
IOP闭环：客群拆分→产品圈选→渠道配置→活动审批→执行→反馈

## Slide 9
二、精益平台外部接口全景（6大系统46接口）
精益平台已打通的5条下游派发通路是核心资产，融合时必须复用这些通路，运营平台直接对接时接口协议和字段映射可参考精益平台接口文档
对接系统 | 接口编号 | 接口方向 | 核心功能 | 复用策略
网格通（新大陆） | JY-01~07 +4个FTP | 精益↔网格通 | 预警工单派发/执行反馈/督办/分派关系/活动办理 | 接口协议复用 运营平台重新对接
IOP | JY-08~09 | 精益→IOP | 营销活动同步/执行节点反馈 | 接口协议复用 运营平台重新对接
精准营销 | JY-05/23/24 | 精益↔精准营销 | 客群发布通知/客群查询/客群推送 | 接口协议复用 运营平台重新对接
在线平台(10086/88) | JY-21/22 | 精益↔在线 | 携转任务下发/结果查询 | 接口协议复用 运营平台重新对接
CRM | JY-14/15 | CRM→精益 | 用户办理数据同步/携转用户同步 | 接口协议复用 运营平台重新对接
大数据平台 | JY-25~33 +5个FTP | 大数据→精益 | 预警创建/客群下发/一事一案/存量拍照/网格区域 | 接口协议复用 运营平台重新对接
关键结论：运营平台直接对接外部系统时，调用方从精益平台改为运营平台，避免中转依赖链（运营→精益→网格通）

## Slide 10
二、运营平台现状
运营平台已具备精益平台所不具备的差异化能力——GIS区域攻坚、6种集团规范调度类型、商机驱动模式、AI注智入口
模块 | 已实现页面 | 核心能力
首页 | 指标概览+详情弹窗+五级下钻 | 6模块93条指标卡片+区域×指标交叉表格
流量运营 | 指标概览+商机总览(4角色)+区域攻坚 | GIS作战地图+驾驶舱+运营作业面板+社区画像
离网维系 | 指标概览 | 基础指标展示
增量/家庭/中高端/国际运营 | 指标概览 | 基础指标展示
调度总览 | 调度任务列表 | 6种调度类型框架已搭建
策略总览 | 策略中心门户 | 根因库/策略库/关联关系管理
工单体系 | 6种调度类型完整闭环 | 工单详情/子单详情/共享组件
商机管理 | 分类/源/客户/客群/清洗规则/预警规则 | 完整的商机管理体系
运营平台缺少精益平台已成熟的：预警任务配置/审批流程、工单派发执行反馈闭环、效果评估报表、看管关系管理

## Slide 11
二、两平台差异分析
8个维度对比，明确融合方向——以运营平台为底座，扩展覆盖精益场景
维度 | 精益平台 | 运营平台 | 融合方向
定位 | 存量客户预警+营销闭环管控 | 集团规范市场运营平台 | 以运营平台为统一底座
调度体系 | 5类工单（营销/任务/提醒/效果/到期） | 6种调度类型+2种扩展 | 扩展运营平台调度类型，覆盖精益场景
派单逻辑 | 硬编码if-else（按客户属性路由） | 规则引擎（可配置的派单规则） | 重构为规则引擎
工单结构 | 单层工单 | 主工单+子单（6种类型各有不同字段） | 以运营平台工单体系为标准
认证方式 | 4A统一认证 | 4A统一认证 | 短期4A票据透传，长期统一到运营平台认证
界面框架 | JSP+Vue混合 | Next.js+React+shadcn/ui | 以运营平台界面为标准
外部对接 | 已打通5条下游派发通路 | 部分对接 | 运营平台直接对接，复用精益接口协议
9大预警场景 | 已实现 | 未实现 | 迁移至运营平台

## Slide 12
三、融合策略 - 融合原则
4条融合原则是所有技术决策的判定基准
1. 以运营平台为底座
所有融合工作在运营平台上完成，精益平台的功能迁入运营平台或在运营平台上重新实现，不迁就精益平台现有实现
2. 以集团规范为标杆
融合后的能力按集团规范验收，精益平台的功能只是参考输入
3. 复用通路、重构能力
精益平台已打通的外部系统通路必须复用（接口协议可参考），但业务逻辑需在运营平台上重新实现或配置
4. 分步实施、双轨并行
每个阶段都有明确的交付物和价值体现，双轨并行确保业务连续性

## Slide 13
三、方案一：迁代码，两套调度引擎并存
将精益平台核心业务模块代码迁入运营平台工程，迁入后保持原有调度引擎逻辑不变，新增需求走新调度中心
改造项 | 说明
代码迁入 | 精益平台预警引擎、看管派单、报表查询等核心业务代码迁入运营平台工程
基础设施适配 | 迁入代码中对精益平台认证、日志、异常处理等依赖，替换为运营平台基础设施
前端重写 | JSP废弃，所有页面按运营平台前端规范重写
数据层适配 | 迁入初期保留精益平台表结构，后续逐步统一到运营平台表结构
4A票据对接 | 运营平台后端集成4A凭证申请服务，短期实现iframe免登嵌入
新调度类型扩展 | 新增预警调度(ALT)和看管调度(CUR)，供完全新增的需求使用
迁入操作10步
1. 获取两个平台实际工程结构
2. 确定迁入映射关系（由研发工程师根据实际情况决定）
3. 迁移Java源码，调整包名
4. 替换基础设施依赖
5. 合并依赖配置(pom.xml)，处理版本冲突
6. 合并Spring配置（Bean/定时任务/数据源）
7. 处理包名/类名/Bean名称冲突
8. 适配认证（改为运营平台统一认证上下文）
9. 前端重写（按运营平台规范）
10. 联调测试（每个场景端到端验证）
类别 | 说明 | 处理方式
业务核心代码 | 预警规则引擎、看管派单逻辑、9大场景Service、报表查询逻辑 | 迁入运营平台工程，按规范归入对应位置
基础设施代码 | 认证拦截器、日志切面、异常处理器、统一返回封装 | 不迁入，替换为运营平台基础设施
前端代码 | JSP页面、Vue组件 | JSP废弃，Vue作参考，按运营平台规范重写

## Slide 14
三、方案一 - 利弊分析与约束
方案一前期投入相对可控，但需承担两套调度引擎长期并存的持续维护成本和二次融合成本，三笔账加总整体投入不低
利
1. 存量流程业务逻辑无需重写——预警引擎、看管派单等核心逻辑经过生产验证，迁入后可直接运行
2. 存量流程可快速恢复运行——适配认证和基础设施即可上线
3. 业务规则提取工作量较小——不需要逐条提取规则再重新配置
4. 下游接口调用逻辑可直接参考——迁入代码保留了完整的外部系统调用逻辑
弊
1. 两套调度引擎长期并存——两套派单逻辑、两套工单状态机、两套超时升级规则
2. "存量优化"与"新增需求"边界模糊——每次需求评审都要争论归属
3. 数据模型分裂——老引擎写精益表结构，新引擎写运营平台表结构，报表跨表合并
4. 老引擎的优化最终导向重写——硬编码if-else改到一定程度必须重构为规则引擎
5. 二次融合不可避免——总成本=迁入+长期维护+二次融合
6. 用户体验不统一——同菜单下老引擎和新引擎工单操作方式可能不同
如果选择方案一，必须明确的3条约束
1. 两套引擎并存不是终态，是过渡态，必须设定退出时间节点
2. 老引擎上只做Bug修复，不做功能新增。任何涉及新逻辑的需求一律走新引擎
3. 工单数据模型必须统一——即使调度引擎是两套，工单数据必须存在同一套表中，否则报表无法统一

## Slide 15
三、方案二：不迁代码，统一新调度中心
不迁入精益平台代码，存量流程业务规则从文档和配置中提取，在新调度中心用规则引擎重新配置。全平台只保留一套调度引擎
改造项 | 说明
业务规则提取 | 从9大场景操作手册、预警规则配置表、看管派单逻辑中逐条提取业务规则
新调度中心扩展 | 新增预警调度(ALT)和看管调度(CUR)，开发规则引擎支持可配置的派单规则
9大场景规则配置 | 将提取的业务规则在规则引擎中逐一配置
报表重新开发 | 11个报表按运营平台数据模型重新开发，直接查运营平台工单表
前端重写 | 所有页面按运营平台前端规范重写
4A票据对接 | 运营平台后端集成4A凭证申请服务
下游接口对接 | 运营平台直接对接5个外部系统，复用精益平台接口协议
不迁代码 ≠ 从零重写
精益平台能力 | 是否需要重写 | 理由
预警规则引擎 | 需要重新实现 | 核心逻辑"条件匹配→触发预警"，调度中心规则引擎可复用模式
看管派单逻辑 | 需要重新实现 | 从硬编码if-else重构为规则引擎配置项
9大场景业务规则 | 不需要从零写，但要重新配置 | 业务规则是业务知识不是代码，从文档中提取后在新引擎配置
报表查询逻辑 | 需要重新实现 | 本质是SQL+聚合，重写后直接查运营平台表
下游派发接口 | 不需要重写 | 接口协议复用，运营平台重新对接调用
前端页面 | 两种方案都要重写 | JSP废弃，按运营平台规范重写

## Slide 16
三、方案二 - 利弊分析
方案二前期投入相对较高，但一次到位，无需承担两套引擎并存的持续成本和二次融合成本，长期看整体投入相对更可控
利
1. 一套引擎，统一架构——一套派单逻辑、一套工单状态机、一套数据模型，无边界模糊问题
2. 数据模型统一——所有工单数据存在运营平台同一套表中，报表直接查一张表
3. 用户体验一致——所有工单操作方式、状态流转、详情展示统一
4. 后续迭代成本最低——新需求直接在规则引擎中配置或扩展
5. 无需二次融合——没有两套引擎并存过渡期
6. 对齐集团规范的路径最短——集团规范的调度配置体系天然与规则引擎匹配
弊
1. 业务规则提取有遗漏风险——规则分散在代码、配置表、操作手册中，遗漏会导致行为不一致（最大风险）
2. 需要更严谨的验证机制——双轨并行验证，同一批预警数据同时走老新系统对比
3. 对精益平台业务规则文档化程度有依赖——如果硬编码且缺文档，提取吃力
4. 9大场景需逐一在新引擎中配置和验证——每个场景：提取→配置→验证→修正→再验证

## Slide 17
三、两方案核心差异对比
方案一前期投入相对可控但长期成本高（迁入+长期维护+二次融合三笔账），方案二前期投入较高但一次到位无持续成本
对比维度 | 方案一：迁代码 | 方案二：不迁代码
调度引擎 | 两套并存 | 一套统一
数据模型 | 初期两套，后续需统一 | 一套统一
存量流程实现方式 | 迁入原代码继续运行 | 提取规则在新引擎中重新配置
新增需求开发方式 | 在新引擎上开发 | 在新引擎上开发（相同）
报表实现方式 | 迁入查询逻辑，需跨表合并 | 重新开发，直接查统一表
前端 | 两种方案一样，全部重写 | 两种方案一样，全部重写
4A对接 | 两种方案一样 | 两种方案一样
下游接口 | 两种方案基本一样 | 两种方案基本一样
业务规则遗漏风险 | 低（原代码继续跑） | 中（依赖提取完整性，需双轨验证）
两套引擎维护成本 | 高（持续） | 无
二次融合成本 | 有 | 无
长期迭代成本 | 高 | 低
前期投入 | 相对较低 | 相对较高
长期总成本 | 较高 | 相对较低

## Slide 18
三、短期页面集成 - 4A票据透传方案
短期（8月）采用4A票据透传+iframe嵌入，不允许跳转新标签页，所有页面在运营平台框架内打开
用户登录 运营平台
点击菜单 "精益运营"
后端调用4A CreateToken
4A返回 TOKEN
前端构造 iframe URL
精益平台 验证Token
4A验证通过 免登展示
隐藏精益 导航壳
CreateAiuapTokenSoap请求参数
ACCT = 运营平台接口认证用户（3DES加密，4A分配）
PWD = 运营平台接口认证密码（3DES加密，4A分配）
SERVICEID = 精益平台在4A中注册的标识
LOGINACCT = 当前用户在精益平台的从账号登录名
TIMESTAMP = 系统时间戳
前端iframe URL构造
iframe.src = 精益平台SSO地址
+ "?token=" + TOKEN
+ "&appAcctId=" + APPACCTID
+ "&flag=1"
精益平台调用CheckAiuapTokenSoap验证
4A返回RSP=0成功 + MAINACCTID + APPACCTID

## Slide 19
三、4A票据透传 - 7项前置工作
以下7项工作必须在短期上线前完成，跨团队协调需提前安排
# | 工作项 | 说明 | 责任方
1 | 运营平台在4A注册为"主访问应用系统" | 获取接口认证用户(ACCT)和密码(PWD) | 运营平台团队→4A管理员申请
2 | 确认精益平台在4A中注册的SERVICEID | 运营平台调用凭证申请时需传入精益平台SERVICEID | 精益平台团队提供
3 | 确认用户账号映射关系 | 运营平台登录用户名↔精益平台4A从账号登录名的映射 | 4A管理员确认
4 | 精益平台提供SSO登录地址 | 精益平台需提供接收token参数的URL入口 | 精益平台团队提供
5 | 精益平台壳剥离 | 检测iframe嵌入时隐藏自身顶部导航和左侧菜单，只展示内容区 | 精益平台团队改造
6 | 网络策略开通 | 运营平台→4A票据服务；精益平台→4A验证服务 | 网络管理员开通
7 | 运营平台后端集成4A WebService | 新增调用CreateAiuapTokenSoap的服务，3DES加密，解析XML | 运营平台后端开发
运营平台后端新增API
GET /api/sso/lean-token?serviceId=精益平台SERVICEID
1. 获取当前登录用户的4A主账号/从账号信息
2. 调用4A CreateAiuapTokenSoap，传入ACCT/PWD/SERVICEID/LOGINACCT
3. 解析返回XML，提取TOKEN和APPACCTID
4. 返回前端：{ token: "xxx", appAcctId: "xxx" }
6条关键注意事项
1. Token时效限制，实时申请不能缓存
2. ACCT/PWD用3DES加密传输
3. SOAP协议，需WebService客户端
4. 4A返回XML需正确解析
5. 凭证申请失败需给用户友好提示
6. 4A要求接入后应用日志也需接入
iframe嵌入技术问题
高度自适应(监听精益页面高度变化) | 面包屑导航(统一运营平台面包屑) | 壳剥离(window.top !== window.self时隐藏导航)

## Slide 20
四、实施路径总览
三阶段推进：短期8月统一入口→中期9-12月能力融合→长期2027Q1+全面融合
短期（8月）
统一入口+页面集成
• 4A票据透传SSO对接
• 精益平台壳剥离改造
• 21个常用页面iframe嵌入
• 运营平台增加"精益运营"专区
中期（9-12月）
能力融合+流程报表数据迁移
• 预警中心+规则引擎开发
• 调度类型扩展(ALT+CUR)
• 9大场景规则配置+验证
• 11个报表原生实现
• 下游接口运营平台直连
• 存量数据割接
长期（2027Q1+）
全面融合+精益平台下线
• 补齐独有能力（督办/投屏等）
• 集团规范新能力建设
• 方案一需二次融合
• 精益平台只读→归档→下线
各阶段价值体现
短期
统一入口免登录，核心功能一站可达，精益平台零改动
中期
数据互通流程闭环，报表齐全，调度体系完整
长期
一平台闭环，集团合规，AI赋能，运维降本

## Slide 21
四、短期目标（8月）- 改造内容
用户只需登录运营平台即可访问精益平台核心功能，不再需要手动切换系统
改造项1：运营平台增加"精益运营"专区
运营专区
├── 流量运营（已有）
├── 离网维系（已有）
├── 增量运营（已有）
├── 家庭运营（已有）
├── 中高端客户运营（已有）
├── 国际业务运营（已有）
└── 精益运营（新增）
├── 运营驾驶舱 ← iframe
├── 整体数据概览 ← iframe
├── 预警任务管理 ← iframe
├── 预警任务审批 ← iframe
├── 预警工单管理 ← iframe
├── 全量用户看管关系监控 ← iframe
├── 我的营销任务 ← iframe
├── 执行监控 ← iframe
└── 效果评估 ← iframe
改造项2-4
改造项2：4A票据透传SSO对接
按3.3节流程实现，7月完成技术验证和联调
改造项3：精益平台壳剥离
隐藏自身顶部导航和左侧菜单，只展示内容区
改造项4：iframe页面样式适配
1. 隐藏精益平台顶部导航栏和左侧菜单栏
2. 精益页面body背景色适配运营平台主题色
3. iframe高度自适应内容，避免双滚动条
4. 精益平台弹窗z-index调整高于运营平台层级
价值维度 | 具体效果 | 受益人群
统一入口 | 只需登录运营平台，无需记忆精益平台地址 | 全部用户
免登录 | 从运营平台进入精益专区无需二次登录 | 全部用户
核心功能可达 | 21个常用页面一站式可达 | 区公司+分公司业务人员
渐进式融合 | 精益平台零改动即可集成（仅需壳剥离），风险最低 | IT团队
短期不做什么
1. 不迁移任何数据——精益平台数据库不做任何变更
2. 不改造任何流程——预警/工单/审批流程原样保留
3. 不新增任何功能——仅做入口集成

## Slide 22
四、中期目标 - 方案一中期路径（迁代码）
迁入的代码使用精益平台原有调度引擎运行存量流程，新增需求使用运营平台新调度中心。两套引擎并存
月份 | 改造内容
9月 | 精益平台核心模块代码迁入运营平台工程；预警模块适配运营平台认证和基础设施；预警模块联调测试
10月 | 看管派单模块迁入适配；调度中心新增预警调度(ALT)+看管调度(CUR)；前端预警相关页面逐步原生替换
11月 | 报表模块迁入适配；大数据/精准营销/网格通等接口由运营平台直连；11个报表前端重写
12月 | 9大场景端到端验证；存量数据割接；双轨并行启动
方案一中期的关键问题
• • 工单数据必须统一写在运营平台工单表中（不能各写各的表），否则报表无法统一
• • 老引擎只做Bug修复，不做功能新增
• • 必须设定退出时间节点，最终将老引擎流程迁移到新引擎

## Slide 23
四、中期目标 - 方案二中期路径（不迁代码，统一新引擎）
9月预警中心→10月看管+监控+评估→11月报表+接口→12月验证+割接
9月 预警中心+规则引擎+调度类型扩展
• 预警规则引擎开发（条件+动作可配置）
• 9大场景业务规则提取
• 9大场景规则引擎配置
• 调度类型扩展(ALT+CUR)
• 预警中心前端开发
10月 看管+执行监控+效果评估
• 看管派单规则配置
• 执行监控模块开发
• 效果评估模块开发
• 工单管理前端开发
11月 报表+数据通路+接口
• 11个报表原生实现
• 大数据5个FTP接口直连
• 精准营销/网格通/IOP接口直连
• 前端原生替换iframe页面
12月 端到端验证+数据割接
• 9大场景端到端验证
• 双轨并行验证（对比新老系统）
• 存量数据割接
• iframe页面下线
价值维度 | 具体效果 | 受益人群
数据互通 | 指标→预警→调度→执行→效果全链路闭环 | 全部用户
体验统一 | 所有页面均为运营平台原生风格，无iframe | 全部用户
流程闭环 | 运营平台直接调度至网格通/IOP，无需精益中转 | 区公司业务人员
报表齐全 | 11个核心报表在运营平台原生展示 | 管理层
能力增强 | 调度类型从6种扩展为8种，覆盖预警和看管场景 | 全部用户

## Slide 24
四、长期目标（2027Q1+）- 全面融合+精益平台下线
运营平台完全替代精益平台，精益平台进入只读归档模式，最终下线
精益平台独有能力收编
精益独有能力 | 收编方案
督办管理 | 运营平台新增督办中心模块
投屏管理 | 运营平台新增大屏投屏配置
收入预测监控 | 运营平台新增收入预测看板
新入网纯新增监控 | 运营平台新增入网监控看板
系统管理（场景/指标配置） | 运营平台管理后台扩展
一事一案报表 | 评估是否需要适配，运营平台走集团调度模式而非一事一案流程
集团规范新能力建设（持续迭代）
能力域 | 核心新增能力
AI注智 | AI交互入口+指标预警+根因分析+洞察报告+智能调度+辅助定策
家庭融合运营 | 场景概览+指标-客群驱动+商机驱动
细分市场 | 银发/校园/国际漫游场景概览+核心场景覆盖
营销画布 | 组件化营销策划+画布式营销+剧本管理
集团一级平台对接 | 接收集团调度任务+执行反馈
精益平台归档与下线
阶段 | 状态 | 说明
双轨并行 | 两套系统均可操作 | 数据双向同步
精益只读 | 只能查看，不能创建/操作 | 新操作全部在运营平台
精益归档 | 只保留历史数据查询 | 历史数据迁移至运营平台
精益下线 | 精益平台停服 | 服务器资源释放
长期阶段价值体现
• 一平台闭环：全部运营能力在运营平台完成，无第二系统
• 集团合规：全面满足集团规范验收标准
• AI赋能：AI根因分析+智能调度+洞察报告等注智能力上线
• 运维降本：精益平台下线后减少一套系统的运维成本
方案一额外工作：长期阶段还需完成老引擎流程向新引擎的迁移（二次融合）

## Slide 25
四、时间轴里程碑
2026年6月中旬启动，8月短期里程碑，12月中期里程碑，2027Q2长期里程碑
时间 | 里程碑 | 核心交付
2026.6中 | 项目启动 | 团队组建、需求评审、技术方案确认
2026.7 | 短期准备期 | 4A票据对接（注册4A/集成CreateAiuapTokenSoap/网络策略）；精益壳剥离；SSO联调验证
2026.8 | ★短期里程碑：页面集成上线 | 21个常用页面通过4A票据透传+iframe嵌入上线，统一入口免登录
2026.9 | 预警中心+规则引擎 | 方案一：代码迁入+预警模块适配；方案二：规则引擎+9大场景规则+调度扩展
2026.10 | 看管中心+执行监控+效果评估 | 方案一：看管迁入+调度扩展+前端替换；方案二：看管规则+监控+评估模块
2026.11 | 报表+数据通路 | 11个报表原生实现；大数据/精准营销/网格通等接口运营平台直连
2026.12 | ★中期里程碑：核心功能原生上线 | 9大场景端到端验证；双轨并行验证；存量数据割接；iframe逐步下线
2027.Q1 | 双轨并行+精益只读 | 精益只读模式；补齐独有能力；集团规范新能力建设启动
2027.Q2 | 精益归档+下线 | 精益归档→下线；方案一需额外完成老引擎→新引擎二次融合

## Slide 26
五、关键挑战 - 11个报表迁移
7个报表依赖预警引擎数据需等预警模块就绪，2个仅依赖工单数据可先实现，1个铁通数据源特殊
# | 报表名称 | 业务含义 | 数据来源 | 优先级 | 计划时间
1 | 一线任务执行监控 | 一线人员当日待办/进行中/已完成任务汇总 | 工单+网格通反馈 | P0 | 10月
2 | 集运任务执行盯控 | 地市集运中心视角执行率/逾期率/转化率 | 工单+效果评估 | P0 | 10月
3 | 携转预警情况分析-新 | 携转预警客户数/准确率/挽留成功率/区域分布 | 大数据→预警→工单 | P0 | 11月
4 | 宽带离网预警情况分析-新 | 宽带到期/离网倾向客户预警分析 | 大数据→预警→工单 | P0 | 11月
5 | 全球通离网预警分析-新 | 全球通客户离网倾向预警分析 | 大数据→预警→工单 | P0 | 11月
6 | 投诉工单预警情况分析-新 | 投诉引发预警工单处理情况分析 | CRM投诉→预警→工单 | P1 | 11月
7 | 热线商机预警情况分析 | 10086/10088热线商机转化分析 | 在线平台→预警→工单 | P1 | 11-12月
8 | 异动客户预警情况分析 | 消费/行为异动客户预警分析 | 大数据→预警→工单 | P1 | 11-12月
9 | 全球通离网追溯反馈分析 | 离网全球通客户追溯调查反馈汇总 | 网格通反馈→工单 | P1 | 11-12月
10 | 全球通停机赢回预警分析 | 停机全球通客户赢回成功率分析 | 大数据→预警→工单 | P1 | 11-12月
11 | 铁通赢回预警情况分析 | 铁通（宽带合作方）相关预警 | 大数据+CRM→工单 | P2 | 12月
报表存量数据处理方案
历史工单：增量同步(保留执行轨迹) | 历史预警配置：全量导出重新导入 | 执行反馈：增量同步保留6个月 | 看管关系：全量同步+日增量更新

## Slide 27
五、关键挑战 - 流程整合
现有流程复杂，直接迁移难度高。以运营平台调度中心为基础重新开发，但下游派发接口可复用
维度 | 精益平台 | 运营平台 | 融合方向
调度类型 | 5类工单（营销/任务/提醒/效果/到期） | 6种调度类型+2种扩展 | 以运营平台调度类型为标准，新增ALT+CUR
预警触发 | 5类预警类型 | 指标监控预警+规则引擎 | 规则引擎统一配置，9大场景各自配置触发条件
派单逻辑 | 硬编码if-else | 规则引擎（可配置） | 重构为规则引擎配置项
工单结构 | 单层工单 | 主工单+子单 | 以运营平台工单体系为标准
审批流程 | 单级审批（三级主任） | 可配置多级审批 | 支持精益单级审批场景
效果评估 | 按场景的固定报表 | 调度类型×评估维度的矩阵 | 统一到运营平台评估体系

## Slide 28
五、调度类型扩展 - 新增预警调度(ALT)+看管调度(CUR)
精益5类工单无法直接映射运营平台6种调度类型，新增2种专用类型覆盖预警和看管场景
营销类
→ 预警调度(ALT)
9大场景中由预警自动触发的工单
提醒类
→ 预警调度(ALT)
到期提醒本质是时间维度预警
到期类
→ 预警调度(ALT)
合并到预警调度
任务类
→ 已有类型覆盖
策略调度/客群调度可覆盖
效果类
→ 不需要调度
效果评估是定时统计，不产生工单
为什么不是5种而是2种？
1. 效果类不需要调度——效果评估是定时统计，不产生工单，直接在效果评估模块展示
2. 到期类合并到预警调度——到期提醒本质是时间维度预警，"套餐还有30天到期"和"客户消费异动"系统处理无本质区别
3. 任务类已被运营平台覆盖——手动创建的营销任务=策略调度；IOP回传任务=客群调度
扩展后调度类型完整清单（8种）
1.指标调度IND
2.策略调度STR
3.客群调度CG-OP
4.客户商机COD
5.客群商机GOD
6.区域攻坚RAS
7.预警调度ALT★新增
8.看管调度CUR★新增

## Slide 29
五、9大预警场景与调度类型映射
所有9大场景统一使用预警调度(ALT)，看管分包逻辑通过调度配置中引用看管规则实现
序号 | 预警场景 | 调度类型 | 预警类型 | 触发频率 | 客户类型 | 执行渠道
1 | 携转挽留 | 预警调度(ALT) | 被动预警 | 实时触发 | 全量用户 | 10086→网格经理/政企
2 | 宽带离网 | 预警调度(ALT) | 主动预警 | 月预警 | 全量用户 | 网格经理/集运/10088
3 | 全球通离网 | 预警调度(ALT) | 主动预警 | 月预警 | 全球通用户 | 网格经理/集运/10088
4 | 全球通投诉问题 | 预警调度(ALT) | 被动预警 | 实时触发 | 全球通用户 | 网格经理/政企
5 | 异动客户修复 | 预警调度(ALT) | 主动预警 | 月预警 | 全量用户 | 网格经理/集运/10088
6 | 热线商机 | 预警调度(ALT) | 被动预警 | 实时触发 | 全量用户 | 网格经理/集运
7 | 全球通离网原因追溯 | 预警调度(ALT) | 被动预警 | 日预警 | 全球通用户 | 网格经理/政企/10088
8 | 全球通停机客户赢回 | 预警调度(ALT) | 主动预警 | 日预警 | 全球通用户 | 网格经理/集运/10088
9 | 全球通停机赢回(铁通) | 预警调度(ALT) | 主动预警 | 日预警 | 全球通用户 | 网格经理/集运/10088
"停机赢回"和"铁通赢回"：预警触发创建ALT工单，工单调度配置中引用看管规则，不需要同时创建两个工单。看管调度(CUR)主要用于非预警驱动的纯看管场景

## Slide 30
五、预警调度(ALT)与看管调度(CUR)工单结构
预警调度工单=基础信息(含预警场景)+调度配置(引用看管规则)+执行进度+效果评估，复用运营平台已有组件
预警调度(ALT)工单结构
基础信息
调度类型：预警调度(ALT)
预警场景：9选1（携转/宽带/全球通/投诉/异动/热线/追溯/赢回/铁通）
预警级别：高/中/低 | 触发时间 | 预警客户数 | 预警来源
调度配置
派单规则：引用看管规则（全球通等级→分包/直派）
超时规则：24h未接单→升级至地市集运
执行渠道：网格通/IOP/在线平台 | 关联策略：xxx策略（可选）
执行进度（复用运营平台已有组件）
触达数/触达率 | 响应数/响应率 | 转化数/转化率
效果评估（复用已有组件，扩展场景特定指标）
挽留成功率（携转）| 离网率降幅（离网）| 投诉解决率（投诉）
看管调度(CUR)工单结构
基础信息
调度类型：看管调度(CUR)
看管对象：全球通客户/宽带客户/政企客户
看管规则：分包看管/直派 | 看管周期
调度配置
分包条件：全球通等级=金卡→网格经理；银卡且政企→地市集运
派单方式：自动派单/抢单 | 升级规则：48h未完成→升级
执行进度（复用运营平台已有组件）
效果评估（复用运营平台已有组件）

## Slide 31
五、派单规则引擎与下游接口复用
派单规则从硬编码if-else重构为配置化规则引擎，下游接口协议复用、运营平台重新对接
当前精益平台派单逻辑（硬编码）
IF 全球通用户:
IF 白金/钻/金卡: → 10088执行
ELSE: → 客户经理执行
ELIF 政企客户关键人: → 客户经理执行
ELSE: → 网格经理/地市集运执行
运营平台派单引擎（配置化）
规则组: 携转挽留派单规则
优先级: 1
条件:
- 调度类型 = 预警调度(ALT)
- 预警场景 = 携转挽留
执行:
- 步骤1: 派发至10086在线渠道
- 步骤2: 在线维系失败→按看管关系转派网格经理
- 步骤3: 网格维系失败且政企→转派客户经理
- 步骤4: 客户有装维需求→转派装维
超时: 48小时未反馈自动督办
下游派发接口复用
下游系统 | 复用接口 | 复用说明
网格通（新大陆） | JY-01~07+4个FTP | 工单派发/执行反馈/督办/分派关系/活动办理，运营平台重新对接
IOP | JY-08~09 | 营销活动同步/执行节点反馈
精准营销 | JY-05/23/24 | 客群发布通知/客群查询/客群推送
在线平台(10086/88) | JY-21/22 | 携转任务下发/结果查询
CRM | JY-14/15 | 用户办理数据同步/携转用户同步
"运营平台重新对接"含义：接口协议复用 | 调用方变更(运营平台直接调用) | 认证方式适配 | 接口版本确认 | FTP文件接口逐一验证

## Slide 32
五、关键挑战 - 界面统一
新旧平台界面风格需统一，确保用户体验一致。以运营平台为标准，分阶段统一
维度 | 精益平台 | 运营平台 | 统一方向
整体布局 | 顶部导航+左侧菜单+右侧内容 | 顶部导航+左侧菜单+右侧内容 | 以运营平台为标准
顶部导航 | 首页/事前预警/任务工作台/任务督办/事中监控/营销评估/系统管理 | 首页/运营专区/能力中心/工单中心/商机管理/策略管理 | 以运营平台菜单结构为标准
配色 | 白底+蓝色主色调 | 浅灰底+深蓝主色调 | 以运营平台主题为标准
表格样式 | 简单表格，无斑马纹 | DataTable，交替行底色 | 以运营平台为标准
弹窗 | 居中弹窗 | Dialog | 以运营平台为标准
筛选区域 | 顶部条件输入 | 筛选区域+重置按钮 | 以运营平台为标准
界面统一策略
短期：iframe嵌入的页面通过精益平台壳剥离适配，内容区保留精益样式，外层统一运营平台导航
中期：原生重构的页面完全使用运营平台组件库，与运营平台风格100%一致
长期：所有页面均为运营平台原生，不存在风格不一致问题

## Slide 33
五、关键挑战 - 数据迁移
方案一二数据迁移策略不同：方案一初期可保留精益表结构，方案二直接按运营平台表结构存储
表结构映射
精益平台核心表 | 运营平台目标表 | 映射说明
预警规则配置表 | 预警规则配置表（新建） | 字段设计参考集团规范诊断条件体系
预警场景表 | 预警场景表（新建） | 9大场景的业务配置数据
看管规则表 | 调度配置表（扩展） | 已有调度配置表，扩展字段支持看管规则
工单主表 | 工单主表（扩展） | 新增调度类型字段值(ALT/CUR)
工单子表 | 子单表（扩展） | 扩展子单字段
执行反馈表 | 执行反馈表（扩展） | 扩展反馈类型
效果评估表 | 效果评估表（扩展） | 扩展评估指标
字段映射示例（工单主表）
精益平台字段 | 运营平台字段 | 转换规则
taskId | ticket_id | 直接映射，前缀变更(JY→ALT/CUR)
taskType | dispatch_type | 值映射：营销类→ALT，任务类→CUR
taskStatus | status | 精益8种状态→运营平台状态+扩展
custLevel | 扩展字段 | 工单表新增cust_level字段
alertTime | created_at | 时间戳格式统一
gridCode | grid_code | 直接映射
executeResult | execution_result | 值映射需对照
数据校验4条
1. 行数一致：每张表迁移前后行数一致
2. 关键字段非空：工单ID、客户ID、状态等不能为空
3. 关联关系完整：工单-子单-执行反馈的关联关系保持
4. 在途工单状态一致：迁移时正在处理中的工单状态必须与精益平台一致
存量数据处理策略
已关闭历史工单→批量迁移作历史查询 | 进行中工单→双轨并行期在精益处理完毕不迁移 | 预警规则→全量迁移重新配置 | 看管规则→全量迁移重新配置

## Slide 34
六、风险管理
8项关键风险及应对措施，方案一最大风险是两套引擎边界模糊，方案二最大风险是业务规则提取遗漏
风险 | 影响 | 概率 | 应对措施
精益平台配合资源不到位 | 4A对接和壳剥离延迟 | 中 | 提前2周锁定精益平台开发资源，明确工作量
4A注册/网络策略审批延迟 | 8月上线风险 | 中 | 6月中旬项目启动后立即启动4A注册和网络策略申请
业务规则提取遗漏（方案二） | 新系统行为与老系统不一致 | 中 | 双轨并行验证，同一批预警数据同时走老新系统对比
两套引擎边界模糊（方案一） | 需求归属争论，维护成本递增 | 高 | 明确"老引擎只修Bug不做新增"，设定退出时间节点
网格通/IOP接口对接延期 | 中期调度类型无法上线 | 中 | 9月第一周启动接口对接，设置weekly sync
大数据FTP数据口径不一致 | 报表数据与精益平台对不上 | 高 | 提前做数据比对，预留修复窗口
用户抵触新平台 | 双轨并行期用户仍习惯精益平台 | 中 | 提前培训+设置过渡期+新功能仅在运营平台开放
存量数据割接不完整 | 历史工单数据丢失 | 低 | 割接前全量备份，割接后逐一校验

## Slide 35
七、总结
核心逻辑：短期统一入口→中期能力融合→长期全面融合。两套技术路线各有利弊，需领导拍板选择
核心逻辑
短期8月 统一入口
中期9-12月 能力融合
长期2027Q1+ 全面融合
方案选择建议
方案一：迁代码
• 前期投入相对可控
• 两套引擎长期并存，维护成本递增
• 二次融合不可避免
• 三笔账加总（迁入+长期维护+二次融合）整体投入不低
方案二：不迁代码（推荐）
• 前期投入相对较高（规则提取+场景配置验证）
• 一次到位，无持续成本
• 无需二次融合
• 长期看整体投入相对方案一更可控
每一步都有明确的交付物和价值体现，每一步都以前一步为基础，不存在"空中楼阁"式规划

## Slide 36
汇报完毕 请提出宝贵意见！