## 常用功能清单
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 菜单说明 | 业务说明 | 原型设计说明 | 备注 | 原型（demo）设计工作量评估 | 完成时间 | 产品设计工作量评估 | 成本工作量评估
1 | 首页 | - | - | 当前登录操作员所属的工单统计 | 1、我的预警（任务类、提醒类、效果类、到期类、保有类）、我的审批（待我审批、我提交审批）、我的工单（待接收、待指派、转派中、已完成）、我的任务（待接收、执行中、转派中、已完成） 2、我下发的工单执行概览（我下发的工单总数、我下发的工单执行进度、保有类工单、任务类工单、到期类工单、效果类工单、提醒类工单）、我的任务执行概览（保有任务：待接收、已转派、转派中、处理中、已完成、待执行、已过期，督办任务：待查看、执行中、审批中、已驳回、已完成、已下线） 3、点击可进具体的页面 | 融合到调度总览中 | 在我们现在的工作台的调度总览中，查看对应工单的执行情况我理解这个不需要单独设计，现在就有的 | 0.5 | 2026-07-01 | 2 | 10
2 | 运营驾驶舱 | - | - | 主要看右侧的工单执行情况统计 | 1、按工单类型执行分析（分业务场景），当月日累计数据 2、渠道执行情况分析，分执行渠道（角色），在线、网格经理、客户经理、10088、装维人员、地市集运，当月日累计数据 3、分区域工单执行情况，可以按执行渠道（角色）筛选，网格经理、客户经理、装维人员、10088、地市集运、铁通随销 | 需要与业务部门确认是否需要，能否复用调度总览 | 这个待确认 | 0.5 | 2026-07-01 | 2 | 5
3 | 事前预警 | 预警任务管理 | - | 主要是配置预警，仅区公司使用，目前支撑9个场景 | 1、主要使用的是任务类预警 2、根据业务场景会限制是否能选择客户类型，绑定执行模式和执行渠道（限制派发角色）、更新周期（实时、日（每日X点X分）、周（每周X）、月（每月X号））； 2、携转有多个执行模式，先在线，挽留失败的二次挽留，其他业务场景只有分包看管； 3、网格、地市集运二选一：全球通离网、宽带离网、热线商机、异动客户预警、全球通停机客户赢回。宽带存量关怀（宽带离网）多了一个字段（预警场景主题）要填。 4、预警规则配置，可多选指标/标签。 5、需要审批 6、待确认，生成了工单需要确认才会下发 --当前任务类预警没有使用，针对的是保有类预警，需要手工派发的工单 7、进行中的可以暂停 8、等级较高的客户会给在线处理 9、待提交、待确认、审批中、已驳回、待执行、进行中、已暂停、已结束、已终止，进行中的可以修改结束时间 后续流程：序号4 | 1、预警规则配置设计，要支持业务场景，支持更新周期（执行频率、执行时间），支持生成审批单 2、增加一套预警任务审批流程 3、增加9套预警工单流程（分业务场景），业务类型：预警工单，工单类型：9大场景 4、加网关，根据不同业务规则派单（执行模式、执行渠道） 5、生成的预警任务审批工单、预警工单均进入工单池统一处理，可以在待办中额外增加待审批tab |  | 3 | 2026-07-04 | 7 | 80
4 | 事前预警 | 预警任务审批 | - | 针对配置的预警（规则）任务进行审批（三级领导审批） | 1、驳回后支持修改 后续流程：序号15-23 | 1、作为预警任务审批流程中的节点 |  | 0.5 | 2026-07-05 | 1
5 | 事前预警 | 预警工单管理 | 预警任务工单 | 跟踪达到预警设置阈值条件生成的工单 | 号码级：工单信息、触发预警信息（可查看预警任务详情）、执行结果、工单执行流程跟踪 | 1、预警工单的跟踪，纳入工单池统一设计 |  | 0.5 | 2026-07-05 | 1
6 | 事前预警 | 预警工单管理 | 保有预警工单 | 区公司+分公司都使用，区公司会配置针对全疆的任务/每个分公司也会配置针对每个分公司的任务；支持手动创建营销工单 | 1、保有任务工单流程（营销任务流程） 2、运营人员先在精准上为精益创建的客群，可以选到同部门所有人为精益创建的客群 3、提交审批，审批通过后，精准将客群推送至IOP 4、需要先指派 5、指派完在我的保有任务中接收，可以转派、拒绝 后续流程：序号7 | 1、新增一套保有任务工单流程，要考虑融合客群，从精准营销接口查询的，审批通过之后需要推送IOP，要加审批节点 |  | 1 | 2026-07-06 | 5 | 40
7 | 事前预警 | 预警工单管理 | 保有工单审批 | 对保有工单进行审批，仅包含一级审批，即三级主任审批即可 | 1、主动发起保有任务后，需审批 后续流程：序号9 | 1、作为保有任务流程中的节点 |  | 0.5 | 2026-07-07 | 1
8 | 事前预警 | 全量用户看管关系监控 | - | 主要是为了查看：五级区域看管关系/有无未分派的物理网格从而导致无人看管的客户 | 独立功能 | 迁移 |  |  |  |  | 5
9 | 任务工作台 | 保有任务工单 | - | 用来做指派和督办 --梳理后新增发现使用中的页面，督办很少用 | 1、审批后任务，需要指派下一个接收人/处理人，指定接收人后进入接收人的我的保有任务中 后续流程：序号10 | 1、作为流程环节中的一环考虑 | 这个是否指的是工单处理中的转派 | 0.5 | 2026-07-07 | 1 | 7
10 | 任务工作台 | 我的保有任务 | - | 接收被指派后的工单，支持一键跳转至IOP配置关联该任务的活动 | 接收>待执行>立即执行（跳转IOP创建活动） | 1、作为流程环节中的一环考虑，考虑对接IOP页面 | 是否是在工单处理的时候新增一个与IOP对接的按钮，然后点击跳转到IOP页面去做活动的关联 | 0.5 | 2026-07-07 | 1
11 | 任务工作台 | 我的督办任务 | - | 主要用户查看从大屏下发的督办任务（被督办人从这里查看，并回复督办单） | 1、承接大屏的督办任务 前置流程：序号26 | 1、新增一套督办单流程，两个节点，发起督办、回单 | 这个是否是要新增菜单页面，你之前的原型中没有包含 | 1 | 2026-07-08 | 2 | 5
12 | 事中监控 | 预警任务监控 | - | 预警任务工单监控，配置的预警（规则）任务统计和明细查看--梳理后新增发现使用中的页面 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表 |  | 3 | 2026-07-12 | 14 | 60
13 | 事中监控 | 一线任务执行监控 | - | 在保有任务流程里派发给网格经理的工单执行统计 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
14 | 事中监控 | 集运任务执行盯控 | - | 在保有任务里派发给网格地市集运的工单执行统计 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
15 | 效果评估 | 携转预警情况分析-新 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
16 | 效果评估 | 宽带离网预警情况分析-新 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
17 | 效果评估 | 全球通离网预警分析-新 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
18 | 效果评估 | 投诉工单预警情况分析-新 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
19 | 效果评估 | 热线商机预警情况分析 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
20 | 效果评估 | 异动客户预警情况分析 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
21 | 效果评估 | 全球通客户离网追溯反馈分析 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
22 | 效果评估 | 全球通客户停机赢回预警情况分析 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
23 | 效果评估 | 全球通停机客户赢回-铁通预警情况分析 | - | 目前区公司配置的9大类预警场景的（实时）统计报表 | 报表 | 构建报表设计（配置）能力，用配置化的能力支撑报表
24 | 任务督办 | 督办管理 | - | 主要是查看从大屏【调度】和【去调度】下发的工单调度的内容 | 督办单详情信息 | 1、作为流程环节中的一环考虑 | 这个是否是要新增菜单页面，你之前的原型中没有包含 | 0.5 | 2026-07-13 | 2 | 3
25 | 系统管理 | 投屏管理 | - | 暂放在系统管理模块中，支持以新标签页打开存量大屏 |  | 迁移 | 是否有定迁移过来放在哪里 |  |  |  | 2
26 | 存量视图（大屏） | - | - | 框架能力，具体大屏集成第三方开发好的页面 | 1、去运营：保有任务流程，去调度：发起督办单 后续流程： 去运营：序号7 去调度：序号11，序号24 | 1、新增一套督办单流程，接收大数据侧发起的工单，要开标准的立单接口 2、大屏本身>迁移 | 是否是把工单提交接口开放给大数据 |  |  |  | 10
27 | 多波次营销 | - | - | 新需求 | 无菜单，新增需求，IOP发起多波次营销，其中到集运的接口方式同步任务到精益平台，走保有任务现有流程 | 1、复用保有任务流程 |  | 2 | 2026-07-15 | 4 | 30
| 外部系统对接 | 精准营销平台 | [8 empty] | 4
|  | IOP平台 | [8 empty] | 12
|  | 网格通 | [8 empty] | 18
|  | CRM | [8 empty] | 4
|  | 经分/大数据 | [8 empty] | 12
|  | 在线 | [8 empty] | 2
|  | 装维 | [8 empty] | 2
|  | OA统一待办 | [8 empty] | 5
[8 empty] | 14 |  | 43 | 316