## 工作量评估
精益平台融合工作量评估 — 方案二（部分迁代码）
方案二：部分迁代码 — 报表/视图/评估类迁入适配，调度/工单/审批类在新引擎重新开发 ¦ 前端全部重写 ¦ 外部系统重新对接
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能说明 | 方案实现策略 | 前端页面 (人/天) | 后端服务 (人/天) | 数据割接 (人/天) | 开发自测 (人/天) | 测试验证 (人/天) | 合计 (人/天) | 备注 | 完成阶段
1 | 首页 | 调度总览 | - | 融合精益工单统计到现有调度总览，展示我的预警/审批/工单/任务概览 | 复用现有调度总览组件，增加精益工单统计视图 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 复用已有调度总览框架 | 第一阶段
2 | 运营驾驶舱 | - | - | 按工单类型/渠道执行分析，当月日累计统计 | 新建驾驶舱页面，多维度统计图表 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 需确认是否复用调度总览 | 第一阶段
3 | 事前预警 | 预警任务管理 | - | 配置预警规则，支撑9大场景，支持更新周期/执行频率/绑定执行模式和渠道 | 调度用新引擎重新开发规则配置，支持业务场景+更新周期+审批流触发 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 28 | 含9大预警场景规则提取与配置 | 第一阶段
4 | 事前预警 | 预警任务审批 | - | 三级领导审批，驳回后支持修改 | 新建审批流程节点，纳入统一审批体系 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 |  | 第一阶段
5 | 事前预警 | 预警工单管理 | 预警任务工单 | 跟踪达到预警阈值生成的工单，号码级工单信息/触发信息/执行结果/流程跟踪 | 纳入运营平台工单池统一设计 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 含外部数据接入（经分/大数据触发预警） | 第二阶段
6 | 事前预警 | 预警工单管理 | 保有预警工单 | 区公司+分公司使用，支持手动创建营销工单，精准营销客群查询，审批后推送IOP | 新建保有任务流程+IOP对接+精准营销客群查询+小屏执行结果反馈 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | 31 | 含IOP对接、精准营销接口、小屏执行反馈 | 第二阶段
7 | 事前预警 | 预警工单管理 | 保有工单审批 | 一级审批（三级主任），主动发起保有任务后需审批 | 作为保有任务流程中的审批节点 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |  | 第二阶段
8 | 事前预警 | 全量用户看管关系监控 | - | 五级区域看管关系查看，未分派物理网格导致无人看管客户监控 | 重新开发，区域树+看管关系表格+异常标记 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 看管关系数据需从精益平台迁移 | 第二阶段
9 | 任务工作台 | 保有任务工单 | - | 审批后任务指派和督办，指定接收人 | 作为保有任务流程中的指派环节 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 对应工单处理中的转派环节 | 第二阶段
10 | 任务工作台 | 我的保有任务 | - | 接收被指派工单，支持一键跳转IOP配置关联活动 | 流程环节+IOP页面跳转对接 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 含IOP活动关联跳转 | 第二阶段
11 | 任务工作台 | 我的督办任务 | - | 查看大屏下发的督办任务，回复督办单 | 新建督办单流程（发起督办→回单两个节点） | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 |  | 第二阶段
12 | 事中监控 | 预警任务监控 | - | 预警任务工单监控，统计和明细查看 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
13 | 事中监控 | 一线任务执行监控 | - | 派发给网格经理的工单执行统计 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
14 | 事中监控 | 集运任务执行盯控 | - | 派发给地市集运的工单执行统计 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
15 | 效果评估 | 携转预警情况分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
16 | 效果评估 | 宽带离网预警情况分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
17 | 效果评估 | 全球通离网预警分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
18 | 效果评估 | 投诉工单预警情况分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
19 | 效果评估 | 热线商机预警情况分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
20 | 效果评估 | 异动客户预警情况分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
21 | 效果评估 | 全球通客户离网追溯反馈分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
22 | 效果评估 | 全球通客户停机赢回预警情况分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
23 | 效果评估 | 全球通停机客户赢回-铁通预警分析 | - | 9大预警场景实时统计报表 | 迁入精益报表代码+适配运营平台数据源 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 迁入适配 | 第三阶段
24 | 任务督办 | 督办管理 | - | 查看大屏调度和去调度下发的工单调度内容 | 作为督办流程环节，督办单详情展示 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |  | 第二阶段
25 | 系统管理 | 投屏管理 | - | 支持以新标签页打开存量大屏 | 迁移现有投屏管理功能 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 迁移 | 第三阶段
26 | 存量视图（大屏） | - | - | 框架能力，集成第三方大屏页面，去运营/去调度入口 | 大屏迁移+开放标准立单接口给大数据侧 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 含立单接口开放 | 第三阶段
27 | 多波次营销 | - | - | IOP发起多波次营销，到集运接口同步任务，走保有任务现有流程 | 复用保有任务流程，新增IOP多波次触发入口 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 17 | 新需求，复用保有流程 | 第三阶段
功能开发小计（27项） | [5 empty] | 73 | 122 | 16 | 36 | 47 | 294
| 外部系统对接 | 精准营销平台 | - | 客群查询接口、客群推送接口重新对接 | 复用接口协议，运营平台侧重新实现调用逻辑 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 复用精益已打通的通路 | 第二阶段
|  | IOP平台 | - | 活动创建/查询/执行结果反馈接口对接，小屏执行通道 | 复用接口协议，重新实现调用逻辑+小屏执行反馈 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 15 | 含小屏执行和结果反馈对接 | 第二阶段
|  | 网格通 | - | 网格人员任务下发/回单接口对接 | 复用接口协议，重新实现调用逻辑 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |  | 第二阶段
|  | CRM | - | 客户信息查询/工单关联接口对接 | 复用接口协议，重新实现调用逻辑 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |  | 第二阶段
|  | 经分/大数据 | - | 指标数据采集/预警触发数据/报表数据源接口对接 | 复用接口协议，重新实现调用逻辑 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 含预警触发数据接入 | 第二阶段
|  | 在线 | - | 在线客服渠道执行接口对接 | 复用接口协议，重新实现调用逻辑 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 |  | 第三阶段
|  | 装维 | - | 装维渠道执行接口对接 | 复用接口协议，重新实现调用逻辑 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 |  | 第三阶段
|  | OA统一待办 | - | 审批待办推送/回写接口对接 | 复用接口协议，重新实现调用逻辑 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |  | 第三阶段
外部系统对接小计（8个） | [5 empty] | 0 | 36 | 0 | 10 | 13 | 59
方案二总计 | [5 empty] | 73 | 158 | 16 | 46 | 60 | 353